## README
sheet | description
construction_sections | Участки строительства
section_versions | Версии границ участков
objects | Объекты
object_segments | Сегменты объектов
constr_work_types | Связь конструктивов и видов работ
project_work_items | Проектные объемы работ
project_segments | Сегменты проектных объемов
daily_reports | Ежедневные отчеты
daily_work_items | Фактические работы за день
daily_work_segments | Сегменты фактических работ
material_movements | Перемещения материалов
stockpiles | Накопители
stockpile_balances | Снимки остатков накопителей
equipment_units | Единицы техники из отчета
work_eq_usage | Использование техники в работах
movement_eq_usage | Использование техники в перемещениях материалов

## construction_sections
code | name | is_active
UCH_1 | Участок 1 | True
UCH_2 | Участок 2 | True
UCH_3 | Участок 3 | True

## section_versions
section_code | valid_from | valid_to | pk_start | pk_end | pk_raw_text | is_current | comment
UCH_1 | 2026-03-14 |  | 287800.0 | 295100.0 | ПК2878+00 - ПК2951+00 | True | Границы участка 1
UCH_2 | 2026-03-14 |  | 295200.0 | 302000.0 | ПК2952+00 - ПК3020+00 | True | Границы участка 2
UCH_3 | 2026-03-14 |  | 302100.0 | 310000.0 | ПК3021+00 - ПК3100+00 | True | Границы участка 3

## objects
object_code | name | object_type_code | constructive_code | is_active | comment
OBJ_MAIN_001 | Основной ход, участок 1 | MAIN_TRACK | POH | True | Линейный объект
OBJ_TEMP_007 | Притрассовая дорога №7 | TEMP_ROAD | VPD | True | Временная дорога
OBJ_STOCK_01 | Накопитель песка №1 | STOCKPILE | VPD | True | Временный накопитель

## object_segments
object_code | pk_start | pk_end | pk_raw_text | comment
OBJ_MAIN_001 | 287800.0 | 295100.0 | ПК2878+00 - ПК2951+00 | Сегмент основного хода
OBJ_TEMP_007 | 290000.0 | 291500.0 | ПК2900+00 - ПК2915+00 | Сегмент временной дороги
OBJ_STOCK_01 | 289500.0 | 289700.0 | ПК2895+00 - ПК2897+00 | Площадка накопителя

## constr_work_types
constructive_code | work_type_code
POH | EMBANKMENT_BUILD
POH | SOIL_REPLACEMENT
VPD | ROAD_MAINTENANCE

## project_work_items
object_code | constructive_code | work_type_code | project_volume | unit | source_reference | comment
OBJ_MAIN_001 | POH | EMBANKMENT_BUILD | 12500.0 | м3 | Проект том 4 | Земполотно по участку 1
OBJ_TEMP_007 | VPD | ROAD_MAINTENANCE | 4.5 | км | Проект ВПД | Содержание дороги
OBJ_MAIN_001 | POH | SLOPE_PLANING | 3200.0 | м2 | Проект откосов | Планировка откосов

## project_segments
object_code | work_type_code | pk_start | pk_end | project_volume_segment | comment
OBJ_MAIN_001 | EMBANKMENT_BUILD | 287800.0 | 290000.0 | 4200.0 | Первый сегмент
OBJ_MAIN_001 | EMBANKMENT_BUILD | 290000.0 | 292500.0 | 3800.0 | Второй сегмент
OBJ_MAIN_001 | SLOPE_PLANING | 287800.0 | 289500.0 | 1200.0 | Откосы сегмент 1

## daily_reports
report_date | shift | section_code | source_type | source_reference | raw_text | parse_status | operator_status
2026-03-14 | day | UCH_1 | max_message | msg-001 | Разработка грунта, возведение полотна, работала техника | parsed | approved
2026-03-14 | day | UCH_2 | max_message | msg-002 | Замена слабого грунта и перевозка песка | needs_review | pending
2026-03-15 | night | UCH_1 | excel_import | excel-001 | Ночное содержание дороги и профилирование | parsed | approved

## daily_work_items
report_date | shift | section_code | source_reference | object_code | constructive_code | work_type_code | work_name_raw | unit | volume | labor_source_type | contractor_name | comment | approved_by | approved_at
2026-03-14 | day | UCH_1 | msg-001 | OBJ_MAIN_001 | POH | EMBANKMENT_BUILD | Возведение земляного полотна | м3 | 540.0 | own |  | Сменный отчет | ПТО | 2026-03-14 19:00:00
2026-03-14 | day | UCH_2 | msg-002 | OBJ_MAIN_001 | POH | SOIL_REPLACEMENT | Замена грунта | м3 | 1550.0 | hired | ООО Подряд | Требует проверки | ПТО | 2026-03-14 20:00:00
2026-03-15 | night | UCH_1 | excel-001 | OBJ_TEMP_007 | VPD | ROAD_MAINTENANCE | Содержание технологической дороги | км | 1.2 | mixed | ООО Дорстрой | Ночная смена | ПТО | 2026-03-15 08:10:00

## daily_work_segments
report_date | source_reference | object_code | work_type_code | pk_start | pk_end | pk_raw_text | comment
2026-03-14 | msg-001 | OBJ_MAIN_001 | EMBANKMENT_BUILD | 287800.0 | 288500.0 | ПК2878+00 - ПК2885+00 | Факт сегмент 1
2026-03-14 | msg-002 | OBJ_MAIN_001 | SOIL_REPLACEMENT | 295100.0 | 295200.0 | ПК2951+00 - ПК2952+00 | Факт сегмент 2
2026-03-15 | excel-001 | OBJ_TEMP_007 | ROAD_MAINTENANCE | 290000.0 | 291200.0 | ПК2900+00 - ПК2912+00 | Обслуживание дороги

## material_movements
report_date | shift | section_code | source_reference | material_code | from_object_code | to_object_code | volume | unit | trip_count | movement_type | labor_source_type | contractor_name | comment | approved_by | approved_at
2026-03-14 | day | UCH_1 | msg-001 | SOIL | OBJ_MAIN_001 | OBJ_STOCK_01 | 320.0 | м3 | 18 | constructive_to_dump | own |  | Вывоз лишнего грунта | ПТО | 2026-03-14 19:10:00
2026-03-14 | day | UCH_2 | msg-002 | SAND | OBJ_STOCK_01 | OBJ_MAIN_001 | 600.0 | м3 | 24 | stockpile_to_constructive | hired | ООО Подряд | Подача песка в насыпь | ПТО | 2026-03-14 20:10:00
2026-03-15 | night | UCH_1 | excel-001 | SHPGS | OBJ_STOCK_01 | OBJ_TEMP_007 | 180.0 | м3 | 9 | stockpile_to_constructive | mixed | ООО Дорстрой | Подсыпка дороги | ПТО | 2026-03-15 08:15:00

## stockpiles
object_code | material_code | name | is_active
OBJ_STOCK_01 | SAND | Накопитель песка №1 | True
OBJ_STOCK_01 | SOIL | Накопитель грунта №1 | True
OBJ_STOCK_01 | SHPGS | Накопитель ЩПГС №1 | True

## stockpile_balances
object_code | snapshot_date | balance_volume | unit | comment
OBJ_STOCK_01 | 2026-03-14 | 1250.0 | м3 | Остаток на конец дня
OBJ_STOCK_01 | 2026-03-15 | 980.0 | м3 | После ночной отгрузки
OBJ_STOCK_01 | 2026-03-16 | 1410.0 | м3 | Пополнение накопителя

## equipment_units
source_reference | equipment_type | brand_model | unit_number | plate_number | operator_name | ownership_type | contractor_name | status | comment
msg-001 | Самосвал | Shacman X3000 | 451 | А123ВС | Иванов | own |  | working | На линии
msg-001 | Экскаватор | CAT 320 | 233 |  | Петров | own |  | working | Разработка грунта
msg-002 | Бульдозер | Komatsu D65 | 117 |  | Сидоров | hired | ООО Подряд | standby | Ожидание указаний

## work_eq_usage
report_date | source_reference | object_code | work_type_code | equipment_type | unit_number | trips_count | worked_volume | worked_area | worked_length | comment
2026-03-14 | msg-001 | OBJ_MAIN_001 | EMBANKMENT_BUILD | Самосвал | 451 | 18 | 320.0 |  |  | Вывоз грунта
2026-03-14 | msg-001 | OBJ_MAIN_001 | EMBANKMENT_BUILD | Экскаватор | 233 | 8 | 540.0 |  |  | Разработка
2026-03-15 | excel-001 | OBJ_TEMP_007 | ROAD_MAINTENANCE | Бульдозер | 117 | 4 |  | 1200.0 |  | Планировка дороги

## movement_eq_usage
report_date | source_reference | material_code | from_object_code | to_object_code | equipment_type | unit_number | trips_count | worked_volume | comment
2026-03-14 | msg-001 | SOIL | OBJ_MAIN_001 | OBJ_STOCK_01 | Самосвал | 451 | 18 | 320.0 | Вывоз грунта
2026-03-14 | msg-002 | SAND | OBJ_STOCK_01 | OBJ_MAIN_001 | Самосвал | 451 | 24 | 600.0 | Подача песка
2026-03-15 | excel-001 | SHPGS | OBJ_STOCK_01 | OBJ_TEMP_007 | Самосвал | 452 | 9 | 180.0 | Подсыпка дороги